## Sheet1
附件3：
中标单位履约考核评分表（施工企业）
项目名称：
施工单位： |  | 年 季度
考核项目 | 扣分标准 | 得分 | 赋分说明
一、人员及设备到位情况 | 1、市、区水行政主管部门现场履约考核检查，项目经理缺席并未履行书面请假手续的，扣2分
2、签订合同后，因施工单位原因未按投标文件承诺时间进场的，按2分/每延迟十天扣分
3、项目经理、技术负责人未经批准擅自更换，或在施工期间所更换项目经理资格降低，按4分/人次扣分
4、项目经理、技术负责人及安全员、质检员、材料员、施工员、预算员未按投标文件规定天数出勤的，按0.1分/人.天次扣分
5、进场主要技术人员未报监理审批，扣2分，审批材料不健全的，扣1分；特种作业人员未报监理审批，扣2分，审批材料不健全的，扣1分
6、主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位，扣2分；施工机械、试验检测设备进场未报监理审批的，扣2分；审批材料不健全的，扣1分
二、施工组织、质量及进度 | 1、未及时办理开工审批，或开工资料不健全的，扣2分；施工组织设计没有的，扣2分；施工组织设计未报监理审批的，扣2分
2、未按规定编制专项施工方案的，扣3分；专项施工方案未报监理批复的，扣2分；专项施工方案内容空泛，针对性不强的，扣2分
3、施工现场管理混乱，扣3分
4、工地入口处未设置五牌一图的，扣2分；无安全标语或警示标志的，扣2分；安全标语和警示标志不全的，扣1分
5、施工现场的布置现场布置杂乱的，扣1分；材料堆放杂乱的扣1分；料堆无标牌的，扣1分；易燃易爆物品或化学品未入库分类存放的，扣1分；无专人管理的，扣1分
6、工程建设档案归档不及时、不完整或不规范的，扣2分；工程档案资料有弄虚作假的，扣2分
7、施工日志未有记录的，扣3分；施工日志内容缺失、过于简单的，扣2分
8、省、市质量、安全检查通报次数，每通报一条扣2分；对监理、项目法人或相关部门下发的质量、安全整改通知未有回复的，扣3分；整改不到位的，扣2分
9、未建立质量保证体系，扣3分；质量保证体系未落实，措施不健全，扣2分
10、不按设计图纸施工，扣5分；强制性条例执行不到位的，扣3分；不按强制性规范要求施工的，扣5分
11、未及时对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验或送检的，扣3分；未及时开展工程质量自评的，扣3分；自评资料内容不全、缺失、过于简单的，扣2分
12、未经监理签认将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装，扣3分
13、未经监理签认进入下道工序或分项工程，扣3分
14、拒不执行监理指令（监理指令已报业主同意或备案）的，扣5分
15、工程检查中抽测实体质量有不合格的，扣3分；因施工原因出现质量缺陷或瑕疵返工的，扣2分
16、未按相关规定和程序办理设计变更手续的，扣2分；施工单位已按相关规定和程序办理设计变更手续但未及时批复的，扣1分；一般设计变更未经批复实施的，扣2分；重大设计变更未经批复实施的，扣5分
17、因施工单位原因造成工程计划工期或合同工期滞后的，按2分/延迟十日扣分
三、安全生产 | 1、施工单位未签订安全生产合同的，扣3分
2、安全生产规章制度、操作规程未制定的，扣5分；安全生产规章制度、操作规程内容空泛、不完善的，扣2分
3、安全生产责任制度未落实，安全生产责任体系不完善的，扣2分
4、未进行安全技术交底，扣5分；技术交底程序、内容不完善的，扣2分
5、施工进场人员（含特种作业人员）未进行安全生产三级教育或考核不合格即从事相关工作，扣5分；三级教育卡记录内容不完善、不规范的，扣2分
6、日常未开展安全生产教育培训活动，扣3分；安全生产教育培训活动记录内容不全、较为简单的，扣2分
7、未编制安全生产应急救援预案或防汛预案的，每项扣2分；未报监理审批的每项扣2分；未落实人员、器材，未进行组织演练，扣1分
8、未有安全生产日志，扣3分；日志内容空泛、太简单的，扣2分
9、未进行安全生产隐患、重点危险源排查的，扣3分；安全生产隐患整改不及时或不到位的，记录不完善的，扣3分
10、未办理建筑业工伤保险但已办理其他人身意外伤害保险的，扣2分；未办理建筑业工伤保险且未办理其他人身意外伤害保险的，扣5分
11、未编制安全生产投入计划，扣2分；未按照安全生产投入计划进行落实的，没有相关费用单据证明的，扣2分
12、未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，扣2分；发放安全防护用具和安全防护服装记录不完善的，扣2分
13、特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用的，扣3分
14、施工现场有未佩戴安全帽或未系安全带的，扣1分；应设置安全网未设置的，扣1分；安全帽、安全带、安全网不合格的，扣1分；水上施工未穿救生衣，扣1分
15、施工工地周围无封闭围挡设施的，扣2分；围挡材料、高度不符合要求的，扣1分；未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护的，扣2分
16、施工用电乱拉私接，施工现场动力和照明用电不符合三级配电要求，扣3分；用电不规范，有安全生产隐患的，扣2分
17、木材加工间、仓库、宿舍、厨房、作业区域、易爆易燃材料堆放场等场所消防措施未到位的，扣2分；灭火器材配备不合理的扣2分；动火不符合要求的，扣1分
18、进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理，扣5分
19、从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程，按2分/次扣分
20、主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿，按20分/次扣分
四、农民工工资支付情况 | 1、未实行农民工实名制管理的，扣5分
2、未开设农民工工资（劳务费）专用账户的，扣5分
3、未按月足额发放农民工工资的，扣5分
4、未从农民工工资（劳务费）专用账户发放工资的，扣5分
5、未委托银行代发农民工工资的，扣5分
五、环境卫生及其他 | 1、施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放，扣2分
2、生活区、办公区设置杂乱，卫生环境差，扣2分
3、施工过程中因施工机械及运输车辆引起扬尘被投诉举报的，按2分/次扣分
4、施工过程中造成周边道路损坏影响百姓出行被投诉举报的，按3分/次扣分
5、因施工单位原因拖欠工程款、农民工工资、材料款，尚未造成影响，扣2分
6、恶意拖欠工程款、农民工工资、材料款被司法机关强制执行，或因拖欠问题造成群体事件或不良社会影响，按10分/次扣分
7、晚间施工未按有关规定执行，百姓投诉举报的，按5分/次扣分
扣分合计
得分（100分-扣分合计）