## Sheet0
市级项目支出绩效自评价表
2023年度
填报单位: | 无锡市水政监察支队 |  | 项目名称: | 水行政执法
项目概况 | 水行政执法项目2023年预算金额52.11万元。 1.水政监察专项执法项目内容包括： 防汛清障经费。根据省、市防办下达任务，由市水政监察支队牵头组织各大（中）队对全市河道开展执法检查。市支队牵头实施对梁溪区、经开区开展汛期核查，委托第三方对市级以上主要泄洪通道及河湖无法确认主体的阻水建筑物、构筑物等实施拆除，并组织测量验收，依法保障全市河湖防汛畅通。 2.执法船运维保障，内容包括： （1）船艇日常管理支出。制定并实施船舶委托管理方案，委托第三方实施管理，包括日常看护巡查、清洁卫生、日常维养、安全保障及试航（响车）、出航任务。年终按照标准对第三方进行考核。 （2）执法船艇用油。苏水政无锡01使用柴油，3艘执法艇使用汽油。 （3）执法船保养及维修，用于苏水政无锡01执法船的和3艘执法艇的维修保养。 （4）执法船保险。用于苏水政无锡01船和3艘执法艇的保险服务。
评价指标 |  |  | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 达成预期目标 | 3
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 4
|  | 预算执行率 | ＝100% | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 78.41% | 2.35
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 6
成本 | 经济成本
社会成本
生态成本
产出指标 | 数量指标 | 执法船响车次数 | ＝48次 | 5 | 当年按合同约定完成的响车次数 | 48.00次 | 5
|  | 执法船试航次数 | ＝12次 | 5 | 当年按合同约定完成的试航次数 | 12.00次 | 5
| 质量指标 | 执法船正常运行天数 | ＝365天 | 5 | 执法船全年正常运行天数 | 365.00天 | 5
|  | 执法船按计划出勤率 | ＝100% | 5 | 实际出勤率/按计划出勤率 | 100.00% | 5
| 时效指标 | 防汛清障完成时间 | 100 | 10 | 是否按防汛任务要求在规定时间内完成清障 | 达成预期目标 | 10
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 防汛清障完成率 | ＝100% | 20 | 完成防汛清障任务数/防汛清障任务下达数 | 100.00% | 20
|  | 船巡发现水事案件查结率 | ＝100% | 20 | 船巡发现水事案件查结数/船巡发现水事案件数 | 100.00% | 20
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度
总计 |  |  |  | 100 |  |  | 99.35
绩效等级 | 优
主要成效 | 一是强化执法巡查和案件查办。进一步扩大执法网络覆盖，除车辆巡查以外，联合各地各部门不定期开展船巡活动，对京杭运河、梁溪河、望虞河、太湖等水域开展巡查。以违法案件查办为重点，不断加大执法巡查和办案工作力度，取得显著成效。全市共组织水行政执法巡查3756次，出动执法人员8316人次，查处违法行为198起，立案查处88件。市本级查处违法行为68起，立案查处27件。为确保重要河道行洪安全，委托第三方对经开区秋水桥下堆土障碍物实施清理，确保河道畅通。 二是扎实开展各类专项行动。市支队持续深化“利剑”专项执法行动，统筹推进防汛保安、水资源、水工程、水土保持、河湖保护与长江禁采等6个分项执法行动。专门制定《无锡市打击非法侵占岸线水面问题专项执法行动实施方案》，推进河湖突出问题整改。先后开展重点水域联合巡查，环湖重点水事现场开展执法与宣传，“贯彻落实长江保护法‘利剑’守护水清江澜”执法宣传系列活动，保障河湖安全和秩序。专项行动期间，全市业务监管部门移交线索139条（其中市本级43条，江阴市11条，宜兴市8条，锡山区18条，惠山区30条，滨湖区14条，新吴区15条），依据线索依法立案查处23件。 三是办案竞赛凸显执法能力质效。我市以全省执法办案竞赛为指挥棒，积极寻找案源，实现水利执法领域全覆盖、无死角，办案质效显著。积极对接市局业务处室，强化监察监管一体化，依托市局违法线索移送制度和省、市卫星遥感监测成果，委托第三方在执法取证环节提供技术支撑，坚持常规巡查及专项检查相结合，加大执法巡查力度，固定违法案源，拓宽执法领域，全市水事案件查办实现数量质量双提升。在省水利厅全省水行政执法办案竞赛情况通报中，无锡市工作做法与经验被提到3次，在周密部署、积极办案、提升效能三个方面均有亮点举措，无锡市水政监察支队荣获全省水行政执法办案竞赛第一名（支队级）。
存在问题 | 水行政执法项目内控制度上需要加强，主要在水行政执法船委托管理上进一步完善细化，存在委托管理船只台帐记录不全，出航手续不完备、响车、试航约定不合理的问题。
整改措施 | 针对上述问题，一是完善水行政执船台帐；二是制专门制定《无锡市水政监察执法船管理制度》，明确记录台帐相关要求；三是规定出航标准流程，制作出航审批单，确保出航手续完整规范；四是根据工作实际，取消不必要的响车、出航频次要求，减少相关费用的支出。

## Sheet1
市级项目支出绩效自评价表
2023年度
填报单位: | 无锡市水政监察支队 |  | 项目名称: | 水行政执法项目（2023上级转移支付）
项目概况 | 省级水利发展资金（上级转移支付）
评价指标 |  |  | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 99.22% | 2.98
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 4
|  | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 达成预期目标 | 3
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 6
成本 | 经济成本
社会成本
生态成本
产出指标 | 数量指标 | 水事违法行为查处数 | ＝20个 | 10 | 当年水事违法行为查处数 | 20.00个 | 10
| 质量指标 | 行政诉讼后改变行政行为数 | ＝0个 | 10 | 当年行政诉讼后改变告诉行为数量 | 0.00个 | 10
| 时效指标 | 水事违法行为查处及时率 | ＝100% | 10 | 水事违法行为及时查处数/水事违法行为查处数 | 100.00% | 10
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 水事案件查结率 | ＝90% | 40 | 水事案件查结数/水事案件查处数 | 90.00% | 40
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度
总计 |  |  |  | 100 |  |  | 99.98
绩效等级 | 优
主要成效 | 一是长江采砂管理工作依法可控。年内重点开展长江河道采砂管理“巡查监管双推进”行动，成立长江河道采砂管理“巡查监管双推进”行动工作小组。认真贯彻落实《长江保护法》和《长江河道采砂管理条例》，全面落实行政首长负责制。我市将打击长江非法采砂作为重中之重，加强交界敏感水域巡查，始终保持高压严打态势，每天安排专人对长江江阴段沿岸巡查，同时运用长江采砂监控系统进行大屏巡视，实现长江江阴段全岸线全天候实时监控。将长江水域岸线及生态空间管控、长江保护范围内项目依法落实水土保持责任情况和沿江企业取用水等内容纳入联动执法范围，实现长江保护工作全覆盖、无盲区。2023年，全市共组织日常长江巡查365次，联合农业农村、长航公安、海事等部门组织联合巡江行动31次，与常州、泰州、苏州等地组织“两岸四地”联合清江行动3次，常态化开展扫黑除恶斗争，深入开展打击“砂霸”专项行动，加强行政执法与刑事司法有效衔接，全面摸排采砂领域涉黑涉恶线索，依法保障长江采砂管理秩序稳定可控。 二是强化执法巡查和案件查办。进一步扩大执法网络覆盖，除车辆巡查以外，联合各地各部门不定期开展船巡活动，对京杭运河、梁溪河、望虞河、太湖等水域开展巡查。以违法案件查办为重点，不断加大执法巡查和办案工作力度，取得显著成效。全市共组织水行政执法巡查3756次，出动执法人员8316人次，查处违法行为198起，立案查处88件。市本级查处违法行为68起，立案查处27件。为确保重要河道行洪安全，委托第三方对经开区秋水桥下堆土障碍物实施清理，确保河道畅通。 三是扎实开展各类专项行动。市支队持续深化“利剑”专项执法行动，统筹推进防汛保安、水资源、水工程、水土保持、河湖保护与长江禁采等6个分项执法行动。专门制定《无锡市打击非法侵占岸线水面问题专项执法行动实施方案》，推进河湖突出问题整改。先后开展重点水域联合巡查，环湖重点水事现场开展执法与宣传，“贯彻落实长江保护法‘利剑’守护水清江澜”执法宣传系列活动，保障河湖安全和秩序。专项行动期间，全市业务监管部门移交线索139条（其中市本级43条，江阴市11条，宜兴市8条，锡山区18条，惠山区30条，滨湖区14条，新吴区15条），依据线索依法立案查处23件。 四是办案竞赛凸显执法能力质效。我市以全省执法办案竞赛为指挥棒，积极寻找案源，实现水利执法领域全覆盖、无死角，办案质效显著。积极对接市局业务处室，强化监察监管一体化，依托市局违法线索移送制度和省、市卫星遥感监测成果，委托第三方在执法取证环节提供技术支撑，坚持常规巡查及专项检查相结合，加大执法巡查力度，固定违法案源，拓宽执法领域，全市水事案件查办实现数量质量双提升。在省水利厅全省水行政执法办案竞赛情况通报中，无锡市工作做法与经验被提到3次，在周密部署、积极办案、提升效能三个方面均有亮点举措，无锡市水政监察支队荣获全省水行政执法办案竞赛第一名（支队级）。
存在问题 | 采砂管理能力和水平有待加强。目前，虽然长江采砂监控已实现长江江阴段长江保护工作全覆盖，但现代化信息技术（无人机、无人船、卫星图斑等）运用还不够充分，长江采砂管理队伍专职化水平还不够高，人员装备配备还不能完全满足实际工作需要（特别是疏浚砂综合利用项目即将实施现场监管）。
整改措施 | 在采砂管理上进一步创新非现场执法监管模式，依托无人机、无人船、监控系统、卫星遥感等信息化手段，实现全过程全方位立体化监管，提升监管效能，强化执法保障。